## Sheet1
个人博客
前台 页面
首页 | 必须
登录 | 必须 | 邮箱¦用户名
注册 | 必须 | 邮箱注册
博客添加、修改页面 | 必须
个人信息页面 | 必须
个人信息修改页面 | 必须
后台页面
用户管理页面 | 必须
8个页面一周一个2个月时间 | 2020-3-24-2020-5-24
基本框架搭建2周 | 2020-3-15-2020-6-7
开发3个月 | 2020-6-8-2020-10-8
测试1个月 | 2020-10-9-2020-11-9
上线1个月 | 2020-10-10-2020-11-20
总时间：8个月
收集旅游攻略

## Sheet2
微信公众号
学习 | 2020-3-24-2020-4-24
4-26发表第一篇旅游攻略
上海旅游攻略
相关景点介绍